| Data: 02/DEZ/2015 | Local: Sala de reunião do PET |
| --- | --- |
| Hora Início: 17:30h | Hora Final: 18:30h |
| Facilitador (a): Elisabete Siqueira | Função: Tutora |

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

Participação:

| Elisabete Stradiotto Siqueira |  |  |
| --- | --- | --- |
| André Lanna Dutra Laudares | Beatriz Lima Gê Pontes | Benedito Ferreira da Silva Neto |
| Giancarlo Santos Martins | Gleice Oliveira Maia | Gleuma Taxman da Silva |
| Jakson Ulisses Nunes | Kátia Layane Moura de Lima | Kleginaldo Santos de Assis Junior |
| Leonardo José Silva Maia | Marileya Silva Lopes | Naína de Lima de Almeida |
| Pedro Arthur Rodrigues Figueiredo | Rosa Adeyse Silva |  |

Agenda da Reunião:

- GESPET

- Oficinas

- ENEPET

- SEAA

- Organização da sala e equipamentos do PET

- Confraternização de Natal

Ata da reunião

GESPET Para iniciar a divulgação é necessário elaborar a arte do evento. Arrilton colocará no grupo a arte. Todos até amanhã devem comentar alguma ideia que tenha sobre a logomarca do IV GESPET. Oficinas Oficinas de rotinas administrativas acontecerão em 3 encontros: dias 28/11, 05/12 e 12/12. A metodologia será feita dia 27/11 por todos. Suspenso até o início de 2016. ENEPET Os petianos devem pesquisar no site e prazos, verificar quem produzirá artigos e divulgar depois na reunião. Submissão de artigos será até o dia 12/01. Precisa-se de um responsável (professor ou técnico administrativo da UFERSA) para acompanhar o ônibus. A ida para o ENEPET está condicionada à aprovação de artigos. SEAA Evento acontecerá nos dias 10 e 11/12. Solicitado para que os petianos façam divulgação do evento e comunicar a entrega de artigos. Benedito está encarregado de entregar o material para divulgação. O PET irá dar apoio no recebimento dos artigos e encaminhamento de pareceres. Gleuma fará levantamento do que será preciso e divulgará na próxima reunião. Organização da sala e equipamentos do PET Precisa-se realizar um levantamento de todos os equipamentos do PET. Um computador deve estar na sala à disposição para a realização das oficinas do PET. Organizar todos os arquivos do PET em pastas. Todos que tiverem qualquer equipamento do PET deverão comunicar no grupo para que seja feito o levantamento. Jakson irá propor alguma ideia par controle de entrega de equipamentos. Todos os dias de reunião serão apagados os arquivos que estiverem na área de trabalho do computador do PET. Confraternização de Natal Em comum acordo a data da confraternização será dia 13/12 a partir das 12 horas. Haverá troca de presentes de amigo secreto no valor de R$ 25,00. O sorteio será pela internet e o Giancarlo está responsável por essa atividade. Sem mais assuntos a tratar, a ata está concluída. Próxima reunião será dia 09 de dezembro de 2015 às 17:30min.

| Plano de Ação |
| --- |
| O que | Quanto (horas) | Quem | Quando |
| Responsável pela infraestrutura do evento | 0 horas | Prof.ª Elisabete | 09/12 |
| Pagamento de faltas. André vai conferir a lista com Kleginaldo e Arrilton. Próxima reunião será prestação de contas. Aguardando bolsa sair. | 6 horas | Conforme tabela | 28/09 ; 05/10 13/10 ; 19/10 26/10 25/11 Concluído |
| Seminário de apresentação do grupo de pesquisa. | 2 horas | Somente os envolvidos | 04/11 11/11 25/11 A definir |
| Oficina de Rotinas Administrativas no Quixaba | 3 horas | Bia Gê e Giancarlo | 28/11 Concluído |
| Oficina de Rotinas Administrativas no Quixaba | 3 horas | Leonardo e Gleuma | 05/12 Cancelado |
| Oficina de Rotinas Administrativas no Quixaba | 3 horas | Jakson e Marileya | 12/12 Cancelado |
| Pesquisa no assentamento Santa Elza e Boa Fé | 3 horas | Gleice e Gleuma Marileya e Naína | 28/11 Concluído |
| Pesquisa no assentamento Santa Elza e Jurema | 3 horas | Leonardo, Gleuma e Layane | 05/12 |
| Pesquisa no assentamento Jurema | 3 horas | Bia Gê, Pedro, Leonardo | 29/11 Concluído |
| Pesquisa de gestão cultural no assentamento 4S | 3 horas | André e Kleginaldo | 05/12 |
| Pesquisa de gestão cultural no assentamento 4S | 3 horas | Jakson e Layane | 06/12 |
| Arte do GESPET | 0 horas | Arrilton | 04/11 25/11 Concluído |
| Credenciamento do Congresso Interdisciplinar Potiguar às 08 horas no CTARN | 3 horas | Naína e Gleice | 26/11 Concluído |
| Credenciamento do Congresso Interdisciplinar Potiguar às 14 horas no CTARN | 3 horas | Bia Gê e Leonardo | 27/11 Concluído |
| Entrega de convites para oficinas de gestão ambiental do assentamento Hipólito. | 3 horas | Leonardo e Gleice Marileya | 25/11 Concluído |
| Dar apoio no recebimento dos artigos e encaminhamento de pareceres para o SEAA | 10 horas | Kleginaldo | 18/11 a 05/12 |
| Levantamento de todos os equipamentos do PET e organizar todos arquivos do PET em pastas. | 6 horas | Pedro e Jakson | 02/12 Concluído |
| Elaborar metodologia da oficina de rotinas administrativas às 15 horas. | 2 horas | Todos | 27/11 Concluído |
| Levantamento do que será preciso para dar apoio ao SEAA e postar no grupo. | 2 horas | Gleuma/todos conforme planilha | 26/11 Concluído |
| Atualizar a página do PET no curso de Administração. | 4 horas | Giancarlo | 09/12 |