| Data: 04/NOV/2015 | Local: Sala de reunião do PET |
| --- | --- |
| Hora Início: 17:30h | Hora Final: 18:30h |
| Facilitador (a): Elisabete Siqueira | Função: Tutora |

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

Participação:

| Elisabete Stradiotto Siqueira |  |  |
| --- | --- | --- |
| André Lanna Dutra Laudares | Beatriz Lima Gê Pontes | Benedito Ferreira da Silva Neto |
| Giancarlo Santos Martins | Gleice Oliveira Maia | Gleuma Taxman da Silva |
| Jarleide Deyse de Souza | Jakson Ulisses Nunes | Kleginaldo Santos de Assis Junior |
| Leonardo José Silva Maia | Marileya Silva Lopes | Naína de Lima de Almeida |
| Pedro Arthur Rodrigues Figueiredo | Rosa Adeyse Silva |  |

Agenda da Reunião:

- PROEXT

- GESPET

- Oficinas

- Congresso Interdicisplinar Potiguar

- ENEPET

- SEAA

- Jarleide e Marileya

- Seleção do PET

- Treinamento base de dados

Ata da reunião

PROEXT Haverá oficinas de informática no assentamento Hipólito. Dias 07 e 14/11 haverá oficinas de informática no laboratório da UFERSA às 14h. GESPET Para iniciar a divulgação é necessário elaborar a arte do evento. Arrilton verá como poderá ser a arte. Próxima reunião todos deverão trazer sugestões de nomes de palestrantes para o GESPET. Sugestões: Geraldo Pimentel (UFRN), Ralph Petcov (Mandallah). Oficinas A entrega dos convites acontecerá dia 07/11 e a oficina de rotinas administrativas será dia 14/11. As revisões das cartilhas e da apresentação serão feitas por Jakson e Benedito respectivamente. Congresso Interdicisplinar Potiguar Participação no credenciamento no congresso Interdisciplinar Potiguar no CTARN. Duas pessoas para dia 26/11 e duas para o dia 27/11. ENEPET Os petianos devem pesquisar no site e prazos, verificar quem produzirá artigos e divulgar depois na reunião. SEAA Evento acontecerá nos dias 10 e 11/12. Solicitado para que os petianos façam divulgação do evento e comunicar a entrega de artigos. Benedito está encarregado de entregar o material para divulgação. Jarleide e Marileya Jarleide se despede do PET. Marileya é apresentada como nova petiana. Seleção do PET Hoje dia 04/11 foi feita seleção dos novos petianos. Treinamento de base de dados Haverá esse curso amanhã dia 05/11 às 09 horas no CTARN. Sem mais assuntos a tratar, a ata está concluída. Próxima reunião será dia 11 de novembro de 2015 às 17:00min.

| Plano de Ação |
| --- |
| O que | Quanto (horas) | Quem | Quando |
| Responsável pela infraestrutura do evento | 0 horas | Prof.ª Elisabete | 09/12 |
| Pagamento de faltas. André vai conferir a lista com Kleginaldo e Arrilton. Próxima reunião será prestação de contas. Aguardando bolsa sair. | 6 horas | Conforme tabela | 28/09 ; 05/10 13/10 ; 19/10 26/10 25/11 |
| Grupo de estudos livro: “Cabeça bem feita” às 16:30h Falta completar o estudo do livro. | 1 hora | Todos | 28/10 18/11 |
| Seminário de apresentação do grupo de pesquisa. | 2 horas | Somente os envolvidos | 04/11 11/11 |
| Pesquisar referenciais teóricos sobre cadeias produtivas | 3 horas | Pedro e Giancarlo | 04/11 Concluído |
| Pesquisar referenciais teóricos sobre cooperação | 3 horas | Jarleide e Gleuma | 04/11 Concluído |
| Pesquisar referenciais teóricos sobre Agricultura familiar e gestão da agricultura familiar | 3 horas | Benedito e Rosa | 04/11 |
| Pesquisar referenciais teóricos sobre cultura organizacional | 3 horas | Jakson e Naína | 04/11 |
| Levantamento socioeconômico no Assentamento Cordão de Sombra | 3 horas | Kleginaldo, André, Leonardo, Gleice Gleuma, Jarleide, | 29/10 Concluído |
| Oficina de informática de informática na UFERSA PROEXT | 3 horas | Leonardo, Kleginaldo, André | 31/10 Concluído |
| Oficina de informática na UFERSA PROEXT | 3 horas | Leonardo, Gleuma, Naína | 07/11 |
| Pesquisa nos assentamentos Apama, Real e Poço 10 | 3 horas | Jakson, Gleice, Kleginaldo | 07/11 |
| Entregar convites para oficina de Rotinas Administrativas no Cordão de Sombra | 3 horas | André, Giancarlo e Marileya | 07/11 |
| Pesquisa nos assentamentos Apama, Real e Poço 10 | 3 horas | Pedro, Bia Gê, Gleice, Naína | 08/11 |
| Oficina de Rotinas Administrativas no Cordão de Sombra | 3 horas | Bia Gê e Giancarlo | 14/11 |
| Oficina de informática de informática na UFERSA PROEXT | 3 horas | Jakson, Jarleide, Bia Gê | 14/11 |
| Oficina de Rotinas Administrativas no Quixaba | 3 horas | Bia Gê e Giancarlo | 21/11 |
| Pesquisa no assentamento Casqueira 1 | 3 horas | Kleginaldo, Naína, Bia Gê e André | 21/11 |
| Pesquisa no assentamento Casqueira 2 | 3 horas | Pedro, Leonardo, Gleice e Gleuma | 22/11 |
| Oficina de Rotinas Administrativas no Quixaba | 3 horas | Bia Gê e Giancarlo | 28/11 |
| Pesquisa no assentamento Santa Elza e Boa Fé | 3 horas | Gleice, Giancarlo e Gleuma | 28/11 |
| Pesquisa no assentamento Jurema | 3 horas | Bia Gê, Pedro, Leonardo, Jarleide e Naína | 29/11 |
| Pesquisa no assentamento 4S | 3 horas | André e Kleginaldo | 05/12 |
| Pesquisa no assentamento 4S | 3 horas | Todos | 06/12 |
| Sugestões de palestrantes | 0 horas | Todos | 04/11 11/11 |
| Tabulação dos dados socioeconômicos de Quixaba e Cordão de sombra. | 3 horas | Gleice | 04/11 Concluída |
| Arte do GESPET | 0 horas | Arrilton | 04/11 25/11 |
| Revisão da cartilha de rotinas administrativas e impressão | 3 horas | Jakson | 11/11 |
| Revisão da apresentação de rotinas administrativas | 3 horas | Benedito | 11/11 |
| Credenciamento do Congresso Interdisciplinar Potiguar às 08 horas no CTARN | 3 horas | Naína e Gleice | 26/11 |
| Credenciamento do Congresso Interdisciplinar Potiguar às 14 horas no CTARN | 3 horas | Bie Gê e Leonardo | 27/11 |