| Data: 13/OUT/2015 | Local: Sala de reunião do PET |
| --- | --- |
| Hora Início: 16:10h | Hora Final: 17:10h |
| Facilitador (a): Elisabete Siqueira | Função: Tutora |

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

Participação:

| Elisabete Stradiotto Siqueira |  |  |
| --- | --- | --- |
| André Lanna Dutra Laudares | Beatriz Lima Gê Pontes | Benedito Ferreira da Silva Neto |
| Giancarlo Santos Martins | Gleice Oliveira Maia | Gleuma Taxman da Silva |
| Jakson Ulisses Nunes | Kleginaldo Santos de Assis Junior | Leonardo José Silva Maia |
| Naína de Lima de Almeida | Pedro Arthur Rodrigues Figueiredo | Rosa Adeyse Silva |
| Jarleide Deyse de Souza |  |  |

Agenda da Reunião:

- PROEXT

- GESPET

- Oficinas

- Impressora

Ata da reunião

PROEXT Gleuma irá acompanhar os bolsistas do PROEXT sábado (17/10). Gleuma, Bia e André irão entregar convites no Hipólito às 14h do dia 14/10. GESPET Em consenso, decidiu-se que a temática abordada será Gestão Social e Economia Solidária. Bia, André e Gleuma estão responsáveis por elaborar o título do evento. Oficinas As oficinas iniciarão dia 07/11; o levantamento do assentamento Quixaba será realizado dia 21/10; Rosa enviará para o grupo formulários de inscrição e de caracterização do assentamento. Impressora Giancarlo queimou a impressora! SEM CONSERTO! Sem mais assuntos a tratar, a ata está concluída. Próxima reunião será dia 19 de outubro de 2015 às 18:00min.

| Plano de Ação |
| --- |
| O que | Quanto (horas) | Quem | Quando |
| Cartilha e Power Point de Rotinas administrativas. Todos devem enviar a cartilha e o power point para Benedito e Bia Gê. Faltam ainda Gleuma e Naína entregarem suas partes. Naína está justificada. Finanças e contabilidade/tecnologia da informação Controle bancário | 3 horas | Todos Gleuma e Naína Giancarlo, Jarleide e Bia | 28/09 29/09 13/10 19/10 |
| Realizar Bibliometria do GESPET Alterada data de entrega. Aguardar até 23:59 horas de 05/10. | 3 horas | Giancarlo | 15/08 30/08 21/09 28/09 05/10 Concluído |
| Responsável pela infraestrutura do evento | 0 horas | Prof.ª Elisabete | 09/12 |
| Pagamento de faltas. André vai conferir a lista com Kleginaldo e Arrilton. Próxima reunião será prestação de contas. | 0 horas | Conforme tabela | 28/09 05/10 13/10 19/10 |
| Entrega do referencial dos grupos de pesquisa | 3 horas | Todos | 05/10 13/10 18/10 |
| Levantamento de interesse e do local nos assentamentos Quixaba e Cordão de Sombra às 14h. | 3 horas | Gleice, Giancarlo, Pedro Arthur e Bia Gê | 07/10 Concluído |
| Entregar a cartilha da oficina de práticas administrativas. | 3 horas | Benedito e Bia Gê | 05/10 13/10 19/10 |
| Grupo de estudos livro: “Cabeça bem feita” às 16:30h | 1 hora | Todos | 28/10 |
| Seminário de apresentação do grupo de pesquisa. | 2 horas | Somente os envolvidos | 04/11 |
| Cronograma de solicitação de carro para as pesquisas de campo. | 1 hora | Pedro Arthur e Elisabete | 06/10 Concluído |
| Levantamento de interesse e do local nos assentamentos Quixaba às 14h | 3 horas | André, Naína, Jarleide e Leonardo | 21/10 |
| Finalizar planilha de faltas e compensação de faltas | 1 hora | Kleginaldo e Jakson | 13/10 |
| Acompanhar os bolsistas do PROEXT ao assentamento Hipólito | 3 horas | Gleuma | 17/10 |
| Elaborar tema do IV GESPET | 3 horas | André, Gleuma e Bia | 19/10 |
| Entregar convites no Hipólito junto com o PROEXT às 14h | 3 horas | André, Gleuma e Bia | 14/10 |
| Enviar formulários de inscrição e de caracterização do assentamento | 1 hora | Rosa | 19/10 |