| Data: 19/OUT/2015 | Local: Sala de reunião do PET |
| --- | --- |
| Hora Início: 18:00h | Hora Final: 19:00h |
| Facilitador (a): Elisabete Siqueira | Função: Tutora |

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

Participação:

| Elisabete Stradiotto Siqueira |  |  |
| --- | --- | --- |
| André Lanna Dutra Laudares | Beatriz Lima Gê Pontes | Benedito Ferreira da Silva Neto |
| Giancarlo Santos Martins | Gleice Oliveira Maia | Gleuma Taxman da Silva |
| Jakson Ulisses Nunes | Kleginaldo Santos de Assis Junior | Leonardo José Silva Maia |
| Naína de Lima de Almeida | Pedro Arthur Rodrigues Figueiredo | Rosa Adeyse Silva |
| Jarleide Deyse de Souza |  |  |

Agenda da Reunião:

- Projetos de pesquisa

- PROEXT

- GESPET

- Oficinas

Ata da reunião

Projetos de pesquisa Cooperação (Bia Gê, André, Gleuma, Giancarlo, Pedro e Jarleide): Pesquisar referenciais teóricos sobre cadeias produtivas (Pedro e Giancarlo) e cooperação (Jarleide e Gleuma). Agricultura familiar (Gleice, Leonardo, Jakson, Benedito, Rosa e Naína): Agricultura familiar e gestão da agricultura familiar (Benedito e Rosa) e cultura organizacional (Jakson e Naína). Projeto de pesquisa/Arrilton (Kleginaldo) Os temas serão divididos entre os grupos em duplas e devem ser entregues em 5 páginas. PROEXT Nos assentamentos de Quixaba e Cordão de Sombra serão feitas consultorias individuais com os produtores onde serão avaliadas algumas dificuldades enfrentadas por eles. Será levantada a necessidade da participação do PET nesse processo. No Hipólito estamos aguardando a liberação do espaço físico. GESPET Títulos: Gestão Social no campo da economia solidária. Economia solidária: praticando a gestão social. Economia solidária: Um modelo de gestão social. Esses títulos serão votados por todos os petianos e na próxima reunião (26/10) será escolhido entre os mesmos. Oficinas As oficinas de rotinas administrativas iniciarão dia 07/11. O levantamento do assentamento Quixaba será realizado dia 21/10. Dia 27/10 será feito levantamento socioeconômico no Assentamento Quixaba por Pedro Arthur, Jarleide, Gleice, Giancarlo, kleginaldo, Naína, Bia Gê e Benedito. Dia 29/10 será feito levantamento socioeconômico no Assentamento Cordão de Sombra por Kleginaldo, André, Leonardo e Gleuma. Sem mais assuntos a tratar, a ata está concluída. Próxima reunião será dia 28 de outubro de 2015 às 17:30min.

| Plano de Ação |
| --- |
| O que | Quanto (horas) | Quem | Quando |
| Cartilha e Power Point de Rotinas administrativas. Todos devem enviar a cartilha e o power point para Benedito e Bia Gê. Faltam ainda Gleuma e Naína entregarem suas partes. Naína está justificada. Finanças e contabilidade/tecnologia da informação Controle bancário | 3 horas | Todos Gleuma e Naína Giancarlo, Jarleide e Bia | 28/09 29/09 13/10 19/10 Concluído |
| Responsável pela infraestrutura do evento | 0 horas | Prof.ª Elisabete | 09/12 |
| Pagamento de faltas. André vai conferir a lista com Kleginaldo e Arrilton. Próxima reunião será prestação de contas. Aguardando bolsa sair. | 0 horas | Conforme tabela | 28/09 05/10 13/10 19/10 26/10 |
| Entrega do referencial dos grupos de pesquisa | 3 horas | Todos | 05/10 13/10 18/10 Concluído |
| Entregar a cartilha da oficina de práticas administrativas. | 3 horas | Benedito e Bia Gê | 05/10 13/10 19/10 26/10 |
| Grupo de estudos livro: “Cabeça bem feita” às 16:30h | 1 hora | Todos | 28/10 |
| Seminário de apresentação do grupo de pesquisa. | 2 horas | Somente os envolvidos | 04/11 11/11 |
| Levantamento de interesse e do local nos assentamentos Quixaba às 14h | 3 horas | André, Naína, Jarleide, Leonardo e Gleice | 21/10 |
| Finalizar planilha de faltas e compensação de faltas | 1 hora | Kleginaldo e Jakson | 13/10 Concluído |
| Acompanhar os bolsistas do PROEXT ao assentamento Hipólito. Não houve. | 3 horas | Gleuma | 17/10 Concluído |
| Elaborar tema do IV GESPET | 3 horas | André, Gleuma e Bia | 19/10 Concluído |
| Entregar convites no Hipólito junto com o PROEXT às 14h | 3 horas | André, Gleuma e Bia | 14/10 Concluído |
| Enviar formulários de inscrição e de caracterização do assentamento | 1 hora | Rosa | 19/10 Concluído |
| Pesquisar referenciais teóricos sobre cadeias produtivas | 3 horas | Pedro e Giancarlo | 04/11 |
| Pesquisar referenciais teóricos sobre cooperação | 3 horas | Jarleide e Gleuma | 04/11 |
| Pesquisar referenciais teóricos sobre Agricultura familiar e gestão da agricultura familiar | 3 horas | Benedito e Rosa | 04/11 |
| Pesquisar referenciais teóricos sobre cultura organizacional | 3 horas | Jakson e Naína | 04/11 |
| Definição do título do GESPET. Títulos estão no Facebook para votação. | 0 hora | Todos | 26/10 |
| Levantamento socioeconômico no Assentamento Quixaba | 3 horas | Pedro Arthur, Jarleide, Gleice, Giancarlo, kleginaldo, Naína, Bia Gê e Benedito. | 27/10 |
| Levantamento socioeconômico no Assentamento Cordão de Sombra | 3 horas | Kleginaldo, André, Leonardo e Gleuma | 29/10 |