| Data: 25/NOV/2015 | Local: Sala de reunião do PET |
| --- | --- |
| Hora Início: 17:30h | Hora Final: 18:30h |
| Facilitador (a): Elisabete Siqueira | Função: Tutora |

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

Participação:

| Elisabete Stradiotto Siqueira |  |  |
| --- | --- | --- |
| André Lanna Dutra Laudares | Beatriz Lima Gê Pontes | Benedito Ferreira da Silva Neto |
| Giancarlo Santos Martins | Gleice Oliveira Maia | Gleuma Taxman da Silva |
| Jakson Ulisses Nunes | Kátia Layane Moura de Lima | Kleginaldo Santos de Assis Junior |
| Leonardo José Silva Maia | Marileya Silva Lopes | Naína de Lima de Almeida |
| Pedro Arthur Rodrigues Figueiredo | Rosa Adeyse Silva |  |

Agenda da Reunião:

- GESPET

- Oficinas

- ENEPET

- SEAA

- Organização da sala e equipamentos do PET

- Confraternização de Natal

Ata da reunião

GESPET Para iniciar a divulgação é necessário elaborar a arte do evento. Arrilton colcoará no grupo a arte. Oficinas Oficinas de rotinas administrativas acontecerão em 3 encontros: dias 28/11, 05/12 e 12/12. A metodologia será feita dia 27/11 por todos. ENEPET Os petianos devem pesquisar no site e prazos, verificar quem produzirá artigos e divulgar depois na reunião. Submissão de artigos será até o dia 03/12. SEAA Evento acontecerá nos dias 10 e 11/12. Solicitado para que os petianos façam divulgação do evento e comunicar a entrega de artigos. Benedito está encarregado de entregar o material para divulgação. O PET irá dar apoio no recebimento dos artigos e encaminhamento de pareceres. Gleuma fará levantamento do que será preciso e divulgará na próxima reunião. Organização da sala e equipamentos do PET Precisa-se realizar um levantamento de todos os equipamentos do PET. Um computador deve estar na sala à disposição para a realização das oficinas do PET. Organizar todos os arquivos do PET em pastas. Todos que tiverem qualquer equipamento do PET deverão comunicar no grupo para que seja feito o levantamento. Confraternização de Natal Em comum acordo a data da confraternização será dia 13/12 a partir das 12 horas. Haverá troca de presentes de amigo secreto no valor de R$ 25,00. Sem mais assuntos a tratar, a ata está concluída. Próxima reunião será dia 02 de dezembro de 2015 às 17:30min.

| Plano de Ação |
| --- |
| O que | Quanto (horas) | Quem | Quando |
| Responsável pela infraestrutura do evento | 0 horas | Prof.ª Elisabete | 09/12 |
| Pagamento de faltas. André vai conferir a lista com Kleginaldo e Arrilton. Próxima reunião será prestação de contas. Aguardando bolsa sair. | 6 horas | Conforme tabela | 28/09 ; 05/10 13/10 ; 19/10 26/10 25/11 |
| Seminário de apresentação do grupo de pesquisa. | 2 horas | Somente os envolvidos | 04/11 11/11 25/11 A definir |
| Entrega de convites para oficina de Rotinas Administrativas no Quixaba | 3 horas | Bia Gê e Giancarlo | 21/11 Concluído |
| Pesquisa no assentamento Casqueira 1 às 14h | 3 horas | Leonardo, Naína, Gleice e André | 21/11 Concluído |
| Pesquisa no assentamento Casqueira 2 às 14h | 3 horas | Pedro, Kleginaldo, Gleice e Gleuma | 22/11 Concluído |
| Oficina de Rotinas Administrativas no Quixaba | 3 horas | Bia Gê e Giancarlo | 28/11 |
| Oficina de Rotinas Administrativas no Quixaba | 3 horas | Leonardo e Gleuma | 05/12 |
| Oficina de Rotinas Administrativas no Quixaba | 3 horas | Jakson e Marileya | 12/12 |
| Pesquisa no assentamento Santa Elza e Boa Fé | 3 horas | Gleice e Gleuma | 28/11 |
| Pesquisa no assentamento Jurema | 3 horas | Bia Gê, Pedro, Leonardo | 29/11 |
| Pesquisa de gestão cultural no assentamento 4S | 3 horas | André e Kleginaldo | 05/12 |
| Pesquisa de gestão cultural no assentamento 4S | 3 horas | Todos | 06/12 |
| Arte do GESPET | 0 horas | Arrilton | 04/11 25/11 |
| Credenciamento do Congresso Interdisciplinar Potiguar às 08 horas no CTARN | 3 horas | Naína e Gleice | 26/11 |
| Credenciamento do Congresso Interdisciplinar Potiguar às 14 horas no CTARN | 3 horas | Bia Gê e Leonardo | 27/11 |
| Entrega de convites para oficinas de gestão ambiental do assentamento Hipólito. | 3 horas | Leonardo e Gleice Marileya | 25/11 |
| Dar apoio no recebimento dos artigos e encaminhamento de pareceres para o SEAA | 10 horas | Kleginaldo | 18/11 a 05/12 |
| Levantamento de todos os equipamentos do PET e organizar todos arquivos do PET em pastas. | 6 horas | Pedro e Jakson | 02/12 |
| Elaborar metodologia da oficina de rotinas administrativas às 15 horas. | 2 horas | Todos | 27/11 |
| Levantamento do que será preciso para dar apoio ao SEAA e postar no grupo. | 2 horas | Gleuma/todos conforme planilha | 26/11 |