| Data: 28/OUT/2015 | Local: Sala de reunião do PET |
| --- | --- |
| Hora Início: 17:30h | Hora Final: 18:30h |
| Facilitador (a): Elisabete Siqueira | Função: Tutora |

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

Participação:

| Elisabete Stradiotto Siqueira |  |  |
| --- | --- | --- |
| André Lanna Dutra Laudares | Beatriz Lima Gê Pontes | Benedito Ferreira da Silva Neto |
| Giancarlo Santos Martins | Gleice Oliveira Maia | Gleuma Taxman da Silva |
| Jarleide Deyse de Souza | Jakson Ulisses Nunes | Kleginaldo Santos de Assis Junior |
| Leonardo José Silva Maia | Naína de Lima de Almeida | Pedro Arthur Rodrigues Figueiredo |
| Rosa Adeyse Silva |  |  |

Agenda da Reunião:

- PROEXT

- GESPET

- Oficinas

Ata da reunião

PROEXT No assentamento Hipólito estamos aguardando a liberação do espaço físico. Dias 31/10, 07 e 14/11 haverá oficinas de informática no laboratório da UFERSA às 14h. GESPET Títulos: Gestão Social no campo da economia solidária. Economia solidária: praticando a gestão social. Economia solidária: Um modelo de gestão social. Foi adicionado também o título Gestão Social e Empreendedorismo: Limites e possibilidades. Esses títulos serão votados por todos os petianos e na próxima reunião (26/10) será escolhido entre os mesmos. Votação encerrada e o título escolhido foi Gestão Social e Empreendedorismo: Limites e possibilidades. Definido a data do GESPET para os dias 05 e 06/05/2016. Para iniciar a divulgação é necessário elaborar a arte do evento. Arrilton verá como poderá ser a arte. Próxima reunião todos deverão trazer sugestões de nomes de palestrantes para o GESPET. Oficinas As oficinas de rotinas administrativas iniciarão dia 07/11. Dia 29/10 será feito levantamento socioeconômico no Assentamento Cordão de Sombra por Kleginaldo, André, Leonardo e Jarleide. A tabulação dos dados socioeconômicos será feita por Gleice. Sem mais assuntos a tratar, a ata está concluída. Próxima reunião será dia 04 de novembro de 2015 às 17:30min.

| Plano de Ação |
| --- |
| O que | Quanto (horas) | Quem | Quando |
| Responsável pela infraestrutura do evento | 0 horas | Prof.ª Elisabete | 09/12 |
| Pagamento de faltas. André vai conferir a lista com Kleginaldo e Arrilton. Próxima reunião será prestação de contas. Aguardando bolsa sair. | 6 horas | Conforme tabela | 28/09 ; 05/10 13/10 ; 19/10 26/10 25/11 |
| Entregar a cartilha da oficina de práticas administrativas. Falta a apresentação PowerPoint por Benedito. | 3 horas | (Benedito) e Bia Gê | 05/10 ; 13/10 19/10 26/10 Concluído |
| Grupo de estudos livro: “Cabeça bem feita” às 16:30h Falta completar o estudo do livro. | 1 hora | Todos | 28/10 18/11 |
| Seminário de apresentação do grupo de pesquisa. | 2 horas | Somente os envolvidos | 04/11 11/11 |
| Levantamento de interesse e do local nos assentamentos Quixaba às 14h | 3 horas | André, Naína, Jarleide, Leonardo e Gleice | 21/10 Concluído |
| Pesquisar referenciais teóricos sobre cadeias produtivas | 3 horas | Pedro e Giancarlo | 04/11 |
| Pesquisar referenciais teóricos sobre cooperação | 3 horas | Jarleide e Gleuma | 04/11 |
| Pesquisar referenciais teóricos sobre Agricultura familiar e gestão da agricultura familiar | 3 horas | Benedito e Rosa | 04/11 |
| Pesquisar referenciais teóricos sobre cultura organizacional | 3 horas | Jakson e Naína | 04/11 |
| Definição do título do GESPET. Títulos estão no Facebook para votação. | 0 hora | Todos | 26/10 Concluído |
| Levantamento socioeconômico no Assentamento Quixaba | 3 horas | Pedro, Gleuma, Jarleide, Gleice, Giancarlo, Naína kleginaldo, Bia Gê e Benedito. | 27/10 Concluído |
| Entrega de convites no assentamento Hipólito | 3 horas | Gleuma e Leonardo | 28/10 Concluído |
| Levantamento socioeconômico no Assentamento Cordão de Sombra | 3 horas | Kleginaldo, André, Leonardo, Gleice Gleuma, Jarleide, | 29/10 |
| Oficina de informática de informática na UFERSA PROEXT | 3 horas | Leonardo, Kleginaldo, André | 31/10 |
| Oficina de informática na UFERSA PROEXT | 3 horas | Jakson, Gleuma, Naína, Giancarlo, Jarleide | 07/11 |
| Pesquisa nos assentamentos Apama, Real e Poço 10 | 3 horas | Leonardo, Gleuma e Jarleide | 07/11 |
| Oficina de Rotinas Administrativas no Cordão de Sombra | 3 horas | Bia Gê e Giancarlo | 07/11 |
| Pesquisa nos assentamentos Apama, Real e Poço 10 | 3 horas | Pedro, André, Gleice, Naína e Kleginaldo | 08/11 |
| Oficina de Rotinas Administrativas no Cordão de Sombra | 3 horas | Bia Gê e Giancarlo | 14/11 |
| Oficina de informática de informática na UFERSA PROEXT | 3 horas | Jakson, Jarleide, Bia Gê | 14/11 |
| Oficina de Rotinas Administrativas no Quixaba | 3 horas | Bia Gê e Giancarlo | 21/11 |
| Pesquisa no assentamento Casqueira 1 | 3 horas | Kleginaldo, Naína, Bia Gê e André | 21/11 |
| Pesquisa no assentamento Casqueira 2 | 3 horas | Pedro, Leonardo, Gleice e Gleuma | 22/11 |
| Oficina de Rotinas Administrativas no Quixaba | 3 horas | Bia Gê e Giancarlo | 28/11 |
| Pesquisa no assentamento Santa Elza e Boa Fé | 3 horas | Gleice, Giancarlo e Gleuma | 28/11 |
| Pesquisa no assentamento Jurema | 3 horas | Bia Gê, Pedro, Leonardo, Jarleide e Naína | 29/11 |
| Pesquisa no assentamento 4S | 3 horas | André e Kleginaldo | 05/12 |
| Pesquisa no assentamento 4S | 3 horas | Todos | 06/12 |
| Sugestões de palestrantes | 0 horas | Todos | 04/11 |
| Tabulação dos dados socioeconômicos de Quixaba e Cordão de sombra. | 3 horas | Gleice | 04/11 |
| Arte do GESPET | 0 horas | Arrilton | 04/11 |