| Data: 31/AGO/2015 | Local: Sala de reunião do PET |
| --- | --- |
| Hora Início: 17:30h | Hora Final: 18:30h |
| Facilitador (a): Elisabete Siqueira | Função: Tutora |

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

Participação:

| Elisabete Stradiotto Siqueira |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ana Beatriz Bernardes Oliveira | André Lanna Dutra Laudares | Beatriz Lima Gê Pontes |
| Benedito Ferreira da Silva Neto | Giancarlo Santos Martins | Gleice Oliveira Maia |
| Gleuma Taxman da Silva | Gustavo Oliveira Costa | Jakson Ulisses Nunes |
| Kleginaldo Santos de Assis Junior | Leonardo José Silva Maia | Naína de Lima de Oliveira |
| Pedro Arthur Rodrigues Figueiredo | Rosa Adeyse Silva |  |

Agenda da Reunião:

- SEAA

- Oficina de informática

- Oficinas no Quixaba e Cordão de Sombra

- Projetos de pesquisa

- Faltas

| Ata da reunião |
| --- |
| SEAA Amanhã, 01/09, a prof.ª Elisabete irá reunir-se com a comissão e verificar se haverá mudanças nas atribuições do PET. Todas as atribuições já estão definidas e enviadas pelo Gustavo. Oficina de informática Decidido que irá precisar de mais encontros para concluir as oficinas de informática. Todas as cartilhas serão gravadas nos pen drives pelo Leonardo. Oficinas no Quixaba e Cordão de Sombra A oficina de rotinas administrativas deve estar concluída até a data que será marcada posteriormente para a apresentação dessa oficina nestes assentamentos. Projeto de pesquisa Marcada reunião para quarta-feira e discutir sobre esses projetos. Faltas Kleginaldo irá fazer o levantamento de todas as faltas dos petianos e repassar na próxima reunião. |
| Plano de Ação |
| O que | Quem | Quando |
| Elaborar Oficina de Rotinas Administrativa Concluir e apresentar a oficina a todos os petianos; As equipes devem se organizar e ver para quais assentamentos as mesmas irão. | Gleuma e Bia Gê | 09/09 |
| Entregar todos os questionários ao Benedito | Todos | 15/07 |
| Debate do grupo de estudos com a professor Elisabete Cancelado temporariamente devido à greve e será marcado posteriormente nova data | Todos | 04/08 |
| Realizar Bibliometria do GESPET Alterada data de entrega. | Giancarlo | 15/08 30/08 |
| Divulgar ao grupo no facebook as faltas que cada petiano possui. Tarefa repassada para outro petiano. | Benedito Kleginaldo | 15/07 09/09 |
| Definir tarefas sobre o projeto de pesquisa Formas Culturais com a professor Elisabete às 15h Os referenciais teóricos dos projetos de pesquisa da iniciação científica deverão ser enviados ao e-mail da prof.ª Elisabete. Reunião com os participantes para discutir os projetos às 19h | Gleice, Leonardo, Benedito, Jakson, Naína, Pedro Arthur e Gleuma | Toda Quarta-feira 30/08 02/09 |
| Definir tarefas sobre o projeto de pesquisa Cooperação e Responsabilidade Social e Fruticultura com a professor Elisabete às 18h Os referenciais teóricos dos projetos de pesquisa da iniciação científica deverão ser enviados ao e-mail da prof.ª Elisabete. Reunião com os participantes para discutir os projetos às 19h | Bia Bernardes, André, Bia Gê, Benedito, Kleginaldo, Gustavo e Rosa | Toda Quarta-feira 30/08 02/09 |
| Oficinas de informática às 14h30min na UFERSA para comunidade. | Todos | 29/08 Concluído |
| Oficinas de informática às 14h30min na UFERSA para comunidade. (Todos deverão entregar os convites aos alunos no último dia das oficinas de informática para participarem da oficina de rotinas administrativas) | Todos | 12/09 |

| Levantamento das produções bibliográficas (receber de todos e compilar em um só documento) Estão faltando Giancarlo e Benedito enviar. Atividade do Giancarlo e do Benedito foi transferida para o André. | Jakson Nunes | 26/08 31/08 09/09 |
| --- | --- | --- |
| Fazer um orçamento de um site para o GESPET. | Giancarlo | 30/08 |
| Google docs que tem a finalidade de dividir os componentes em suas comissões. | Giancarlo | 30/08 |
| Responsável pela infraestrutura do evento | Prof.ª Elisabete | 09/12 |
| Colher as atribuições de cada comissão e repassar para Elisabete até 31/08. Na planilha deve ser inserido o orçamento que cada comissão irá precisar. | Gustavo | 31/08 Concluído |
| Conferir se as cartilhas estão prontas, recebê-las e imprimir 45 unidades delas de cada oficina. | Jakson Nunes | 28/08 Concluído |
| Rastrear todas as atas anteriores a hoje e enviá-las para Franklin atualizar no site da UFERSA na página do PET. | André Lanna | 31/08 Concluído |
| Responsável por pesquisar orçamento e envio da impressora da sala do PET para o conserto. | Giancarlo | 31/08 |
| Verificar a necessidade de mais encontros para concluir as oficinas de informática. | Elisabete | 09/09 |
| Gravar todas as cartilhas nos pen drives pelo Leonardo. | Leonardo | 09/09 |