| Data: 09/MAR/2016 | Local: Sala de reunião do PET |
| --- | --- |
| Hora Início: 14:00h | Hora Final: 16:00h |
| Facilitador (a): Elisabete Siqueira | Função: Tutora |

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

Participação:

| Elisabete Stradiotto Siqueira |  |  |
| --- | --- | --- |
| André Lanna Dutra Laudares | Beatriz Lima Gê Pontes | Benedito Ferreira da Silva Neto |
| Gleice Oliveira Maia | Jakson Ulisses Nunes | Kátia Layane Moura de Lima |
| Kleginaldo Santos de Assis Junior | Leonardo José Silva Maia | Naína de Lima de Almeida |
| Rosa Adeyse Silva | Tassiana Moraes Araújo Albertin |  |

Agenda da Reunião:

- Planejamento do GESPET

Ata da reunião

GESPET Palestrantes Foi convidada uma professora do Paraná para a palestra de abertura e ONG Ashoka para encerramento. (Arrilton e Elisabete) Divulgação do evento (todos) Definida no plano de ação abaixo. Logomarca do IV GESPET (Benedito) Período de submissões de artigos será até o dia 18/04/2016. Essa divulgação já pode ser feita através das redes sociais. E-mail para recebimento dos artigos será o gespet@outlook.com. Atualização do site https://gespet.wordpress.com/ (Jakson e Kleginaldo) Fichas de inscrições (Rosa) Comissões definidas na reunião de planejamento Estrutura – Preparar o local para o evento e apresentações dos trabalhos, viabilizar equipamentos, e material de apoio. (Leonardo e Layane) - Confirmar o auditório (Aguardando Luciana da PROGRAD) - Reservar equipamentos do auditório (som, microfone, projetor e tela de projeção) (Aguardando Luciana da PROGRAD) - Reservar 5 salas manhã e tarde, 06/05/2016, para apresentação dos trabalhos - Reservar equipamentos para apresentação dos trabalhos (Projetor e computador) - Decoração do auditório (Aguardando confirmação de auditório) - Mesas para credenciamento (Aguardando confirmação de auditório) - Limpeza de auditório e salas - Providenciar água para mediadores das salas das apresentações - Escalar pessoas para o credenciamento - Escalar pessoas para organizar as pastas Divulgação – Organizar as equipes de divulgação, viabilizar divulgação na imprensa e providenciar e acompanhar a aquisição de materiais. (Bia Gê e Tassiana) - Entregar semanalmente na reunião de planejamento cronograma de divulgação - A cada 2 dias divulgar nas redes sociais marcando todos os membros do PET - Verificar possibilidade para entrevista para divulgação em rádios e TV locais - Entrar em contato com ASSECON da UFERSA para definir estratégia de divulgação - Providenciar material promocional (camisetas, folders, outdoor, cartazes, pastas, blocos, canetas e crachás) - Marcar reunião com coordenadores de cursos da UNP, UFERSA, UERN e outras para solicitar liberação de alunos para o evento - Organizar os plantões de inscrições Cerimonial/Inscrições – Fazer a parte de recepção dos palestrantes e dos mediadores dos grupos de apresentações de artigos e organizar as equipes de inscrições. (Gleice e Naína) - Conseguir o cerimonialista - Providenciar água e taças para palestrantes - Apresentações culturais para início e encerramento do evento - Providenciar lista de presença dos inscritos (palestras) - Escalar pessoas para acompanhar a lista de presença - Preparar os certificados de participação Financeiro (André e Arrilton) - Acompanhar o recebimento das inscrições - Fazer pagamentos necessários Científica (Jakson e kleginaldo) - Manter o site do GESPET atualizado - Receber os artigos e distribuir os artigos para os pareceristas - Divulgar os resultados dos trabalhos aprovados - Acompanhar as inscrições dos autores dos artigos aprovados - Providenciar lista de presença dos autores dos trabalhos - Preparar os certificados dos autores e mediadores - Organização e publicação dos anais Metas Inscrições por petiano_30 inscrições Artigos submetidos_100 artigos Artigos submetidos por Petiano_1 artigo como autor principal Sem mais assuntos a tratar, a ata está concluída. Próxima reunião será dia 16 de março de 2016 às 17:00min.

| O que | Quem | Quando |
| --- | --- | --- |
| Divulgação através das redes sociais das submissões de artigos com data limite até o dia 18/04/2016. Inserir na figura para publicação dos artigos, o site https://gespet.wordpress.com/ e o e-mail para recebimento (gespet@outlook.com) | Leonardo | 24/02 CONCLUÍDO |
| Realizar panfletagem na UERN – Noite | André e Leonardo | 10/03 |
| Realizar panfletagem na UFERSA - Tarde | Gleice e kleginaldo | 15/03 |
| Realizar panfletagem na FACENE - Noite | Bia Gê | 15/03 |
| Realizar panfletagem na UFERSA – Noite/Oeste | Rosa e Layon | A definir |
| Realizar panfletagem na UFERSA – Manhã/Oeste e Noite/ Leste | Layane e Naína | 15/03 M 14/03 N |
| Realizar panfletagem na UNP - Manhã | Benedito e Tassiana | 14/03 |
| Realizar panfletagem na FVJ – Manhã, tarde e noite | Arrilton | 12/03 |
| Realizar panfletagem na ANHANGUERA - Noite | Arrilton e Kleginaldo | 14/03 |
| Realizar panfletagem na MATER CHRISTI - |  | A definir |
| Campus Caraúbas | Arrilton | A definir |
| Campus Angicos | Kleginaldo e Gleice | A definir |
| Campus Pau dos Ferros | Kleginaldo e Layane | A definir |
| Criar a logomarca do GESPET. | Benedito | 09/03 |
| Criar ficha para as inscrições dos participantes do GESPET | Rosa | 03/03 CONCLUÍDO |
| Tirar cópias dos documentos Declaração de Equipamentos, Relatório de Atividades (50 cópias) e Fichas de inscrição (400 cópias). | Bia Gê | 09/03 CONCLUÍDO |
| Tirar 500 cópias do folder para divulgação da submissão de artigos | Tassiana | 10/03 |